# Bài thực hành 01: Phân tích hạn chế của mô hình Waterfall

## Bước 1. Bảng 5 giai đoạn Waterfall của dự án MediBook

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 – 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang, đã ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế hệ thống | 21/02 – 25/03 | Thiết kế UI/UX, kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 – 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 – 25/06 | Bản phần mềm chạy được đầu tiên, kết quả kiểm thử | Có |
| 5. Triển khai | 26/06 – 05/07 | Phần mềm được triển khai chính thức (go-live) | Không |

Lưu ý: Theo yêu cầu bài tập, chỉ đánh dấu duy nhất một ô “Có”, tại giai đoạn kiểm thử, là thời điểm khách hàng lần đầu nhìn thấy phần mềm chạy được.

## Bước 2. Tính khoảng mù thông tin

- Ngày khởi động dự án: 05/01.

- Ngày khách hàng lần đầu nhìn thấy phần mềm chạy được: 01/06.

- Khoảng mù thông tin là thời gian khách hàng chưa được xem phần mềm hoạt động thực tế.

Khoảngmùthôngtin=147ngày

Kết quả cần ghi vào cột khoang_mu_thong_tin: 147 ngày (theo cách tính của đề bài).

## Bước 3. Tính chi phí phát sinh và ngân sách mới

### 3.1. Bảng tính Excel

Bạn có thể nhập bảng sau vào Excel để kết quả tự động thay đổi khi sửa số nhân sự.

| Ô | Nội dung | Giá trị / Công thức |
| --- | --- | --- |
| B2 | Ngân sách ban đầu | 1800000000 |
| B3 | Số nhân sự | 8 |
| B4 | Chi phí/người/tháng | 25000000 |
| B5 | Số tháng kéo dài | 3 |
| B6 | Chi phí phát sinh | =B3*B4*B5 |
| B7 | Tổng ngân sách mới | =SUM(B2,B6) |
| B8 | Tỷ lệ vượt ngân sách | =B6/B2 |

Định dạng ô B8 thành Percentage (%), giữ 1 chữ số thập phân.

### 3.2. Kết quả tính toán

Chi phí phát sinh

## 600.000.000đ

Tổng ngân sách mới

## 2.400.000.000đ

Tỷ lệ vượt ngân sách

## 33,3%

Cách tính:

- Chi phí phát sinh = 8 × 25.000.000 × 3 = 600.000.000đ.

- Tổng ngân sách mới = 1.800.000.000 + 600.000.000 = 2.400.000.000đ.

- Tỷ lệ vượt ngân sách = 600.000.000 / 1.800.000.000 × 100% = 33,3%.

Kiểm tra công thức: Nếu đổi B3 từ 8 thành 10, ô B6 sẽ tự động thành 750.000.000đ, tổng ngân sách mới thành 2.550.000.000đ và tỷ lệ vượt ngân sách thành 41,7%.

## Bước 4. Phân tích 3 hạn chế của mô hình Waterfall

### 1. Cứng nhắc khi thay đổi yêu cầu

Ngày 05/01 – 20/02, dự án MediBook thu thập yêu cầu và ký chốt tài liệu SRS 120 trang. Đến ngày 01/06, Bộ Y tế ban hành quy định mới khiến dự án phải làm lại toàn bộ luồng lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử, cho thấy việc chốt yêu cầu từ sớm khiến dự án khó thích ứng khi có thay đổi.

### 2. Phản hồi khách hàng muộn

Từ ngày 05/01 đến 01/06, khách hàng phải chờ khoảng 147 ngày mới nhìn thấy phần mềm chạy được lần đầu. Trong thời gian đó, khách hàng chủ yếu xem tài liệu yêu cầu và bản thiết kế, nên vấn đề về nghiệp vụ có thể chỉ được phát hiện khi dự án đã lập trình gần xong.

### 3. Rủi ro cao về thời gian và ngân sách

Ngày 01/06, đúng thời điểm bắt đầu kiểm thử, quy định mới xuất hiện và buộc dự án làm lại toàn bộ luồng lưu trữ, kéo dài thêm 3 tháng cho cả đội ngũ. Với 8 người và chi phí 25 triệu đồng/người/tháng, dự án phát sinh 600 triệu đồng, làm ngân sách tăng từ 1,8 tỷ lên 2,4 tỷ đồng, tức vượt 33,3%.

## Kết luận

Qua dự án MediBook, mô hình Waterfall có ba hạn chế chính: khó thay đổi yêu cầu sau khi đã chốt, khách hàng nhận phản hồi thực tế quá muộn và rủi ro tăng cao khi xuất hiện thay đổi trong giai đoạn cuối. Dự án mất 147 ngày mới có bản chạy được đầu tiên và một quy định mới đã khiến ngân sách tăng thêm 600 triệu đồng.