# Thực hành 02: Chuyển MediBook sang lộ trình Agile

## Bước 1. Tính tỷ lệ Giá trị / Effort

Công thức:

Tỷlệ=GiátrịkinhdoanhEffort

| Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Giá trị / Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 |

Sắp xếp giảm dần theo tỷ lệ Giá trị / Effort:

- F04: 1,33

- F08: 1,33

- F01: 1,00

- F02: 1,00

- F03: 0,63

- F07: 0,60

- F06: 0,40

- F05: 0,23

- F09: 0,15

- F10: 0,13

Lưu ý: F01 và F02 được giữ ở nhóm tỷ lệ 1,00; thứ tự giữa hai tính năng không ảnh hưởng đến kết quả.

## Bước 2. Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

- F09: Tư vấn video call với bác sĩ, tỷ lệ 0,15.

- F10: Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám, tỷ lệ 0,13.

Lý do loại: Hai tính năng F09 và F10 có tỷ lệ giá trị trên nỗ lực thấp nhất, lần lượt là 0,15 và 0,13, nên chưa đáng ưu tiên so với các tính năng mang lại giá trị kinh doanh cao hơn trong giai đoạn đầu.

Tổng effort còn lại:

\[ 60-13-8=\boxed{39\text{ điểm}} \]

Đính chính phép tính: Tổng effort ban đầu là 68 điểm, không phải 60 điểm. Sau khi loại F09 và F10, tổng effort còn lại là 68-13-8=47 điểm, đúng theo yêu cầu đề bài.

## Bước 3. Chia tính năng vào các chu kỳ Agile

Mỗi chu kỳ kéo dài 2 tuần, sức chứa tối đa 20 điểm.

| Chu kỳ | Danh sách tính năng | Tổng effort |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ 1 | F01, F02, F03 | 18 điểm |
| Chu kỳ 2 | F04, F05, F08 | 19 điểm |
| Chu kỳ 3 | F06, F07 | 10 điểm |
| Tổng | 8 tính năng | 47 điểm |

## Bước 4. Mô tả lộ trình tăng trưởng

- Chu kỳ 1 (Tuần 1–2): F01, F02, F03. Tổng 18 điểm. Khách hàng có thể sử dụng phần mềm để đăng nhập, tìm bác sĩ theo chuyên khoa và đặt lịch khám theo khung giờ mong muốn.

- Chu kỳ 2 (Tuần 3–4): F04, F05, F08. Tổng 19 điểm. Khách hàng có thể sử dụng phiên bản mới để nhận SMS xác nhận lịch hẹn, được nhắc lịch trước 24 giờ và thanh toán trực tuyến qua ví điện tử.

- Chu kỳ 3 (Tuần 5–6): F06, F07. Tổng 10 điểm. Khách hàng có thể xem lại lịch sử khám bệnh và đánh giá, chấm sao bác sĩ sau khi khám.

## Kết luận

Lộ trình Agile của MediBook gồm 3 chu kỳ, tổng cộng 6 tuần, với 47 điểm effort. Sau mỗi chu kỳ, nhóm đều bàn giao một phiên bản phần mềm chạy được và có thêm tính năng hữu ích cho khách hàng, thay vì chờ hoàn thành toàn bộ dự án mới đưa phần mềm vào sử dụng.